«Утверждаю»                                                                                                                                                                                                                                                                ООО «УК Энергосервис-2»

_________Шихшабеков С.С.

«17» апреля 2014г.

ПЛАН- график                                                                                                                   работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-2015гг.

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 5 |
|  | Котел ТВГ-4 |  |  |
| 1. | Раскрыть лазы Проверка горелочных сводов Наружный осмотр кипятильных труб котла Осмотр экономайзера котла Очистка горелок котла Замена одной горелки Ревизия газовых кранов Ду50 (8шт) Ревизия задвижек котла , клапанов, арматуры и т.д. Заделка трешин котла Гидравлическое испытание котла | с 20.08.14г. по 10.09.14г. |  |
|  | Деаэраторная емкость |  |  |
| 2. | Демонтаж труб б/у Почистить и промыть деаэраторный бак Демонтаж насоса б/у заводского Демонтаж насоса 120м3 мощн.28кВт | с 08.09.14г. по 15.09.14г. |  |
| 3. | Проверка газохода котла ТВГ-8 на предмет соответствия | 27.06.2013г. |  |
|  | Бойлер |  |  |
| 4 | Ревизия задвижек на бойлерах Снятие каждого бойлера для очистки, промывки с последующим монтажом Ревизия задвижек 16шт Ду50, 8шт Ду100 | с 01.06.14г. по 28.06.14г. |  |
|  | Насосы |  |  |
| 5. | Ревизия и ремонт насосов Ревизия циркуляционных насосов Ревизия подпиточных насосов Ревизия насосов (2насоса гор. воды, 6 насосов хол. воды) задвижек, вентилей горячей, холодной воды Приобрести и установить новый сетевой насос на котел ТВГ-4 |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 |  |  |
| 6. | Раскрыть лазы Проверка горелочных сводов Наружный осмотр кипятильных труб котла Осмотр экономайзера котла Очистка горелок котла Замена горелок на котле Ревизия газовых кранов Ду50 (8шт) Ревизия задвижек котла , клапанов, арматуры и т.д. Заделка трешин котла Гидравлическое испытание котла Разборка и очистка газохода Проверка и увеличение камеры сгорания под экономайзером |  |  |
|  | Проверка газохода котла ТВГ-8 на предмет соответствия | 27.06.2013г. |  |
|  | Натрий катионитовые фильтры |  |  |
| 7. | Освободить фильтра от сульфоугля Заменить трубы и щелевые колпачки внутри фильтров Досыпать до нужного уровня сульфоугля по 300кг на каждый фильтр | с 01.04.14г. по 20.04.14г. |  |
|  | Отопительная система |  |  |
| 8. | Замена труб горячего воодоснабжения Ду150 -11м, Ду100 – 8м, Ду50 – 15м ХВО, Ду76 – 18м обратка гор. воды Гидравлическое испытание трубной системы котельной Гидравлическое испытание трубной системы заводского контура Гидравлическое испытание трубной системы на дома Демонтаж б/у труб вокруг котельной Ремонт и устранение утечек на линии горячей воды Установка задвижек на теплотрассу ДУ150 (эльдорадо, дом И.Казака 35К) | с 20.04.14г. по 05.05.14г. и повторно 09.14г. |  |
|  | Дом Юсупова 53, 51ж |  |  |
| 9. | Ревизия задвижек отопления, горячей и холодной воды в количестве: Ду125 –4 шт, Ду100 – 28шт., Ду80 – 16шт., Ду 50 – 70шт. Замена задвижек Ду100 – 2шт., Ду50 – 4шт. Замена линии горячей воды в доме Юсупова 53: Подача Труба Ду50 - 40м Труба Ду40 - 40м Труба Ду32 - 70м Тройники Ду50х50 – 4шт Отводы Ду50х50 – 20шт Тройники Ду50х25– 4шт Тройники Ду50х20 – 4шт Фильтр Ду50 – 1шт Обратка Труба Ду32 - 40м Труба Ду25 - 50м Вентиля Ду32 – 6шт. (пластиковые) Тройники Ду32х32 – 6шт Отводы Ду32 – 20шт Фильтр Ду32 – 2шт | с 05.05.14г. по 31.05.14г. |  |
|  | Счетчики |  |  |
| 10 | Ревизия счетчиков в доме 53: Ду 50 – 2шт. г/в, Ду 50– 1шт. х/в, Ду32 – 2шт. г/в Ревизия счетчиков котельной: Ду100 – 1шт г/в, Ду150 – 1шт. г/в, Ду50 – 1шт. на обратке г/в, Ду50 – 1шт подпитка на ТВГ- 8, Ду 50 – 1шт подпитка на ТВГ-4 |  |  |
|  | Дымовая труба |  |  |
| 11 | Укрепление основания Наращивание дымовой трубы на высоту обоих труб |  |  |
| 12 | Непредвиденные работы | постоянно |  |

Тех. директор       	   Эминов Э.Т.

Начальник котельной	 Бабаев И.А.